## ปก
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

## สารบัญ
สารบัญ
| ส่วนที่ ๑ | หน้า
| -บทนำ | 1
| -วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน | 2
| -ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 3
| -ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 3
ส่วนที่ ๒
| -บัญชีสรุปจำนวนโครงการ | ๔-๕
| -บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | ๖-๓๑

## ยุทธศาสตร์
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | ของงบประมาณ | ดำเนินการ
1. ด้านการพัฒนาคนและสังคม
1.1 การพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน | 3 | 4.62 | 100000 | 0.54 | สำนักปลัด
1.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพประชาชนและการควบคุมโรค | 6 | 9.23 | 900000 | 4.86 | สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ
1.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 4 | 6.15 | 190000 | 1.03 | สำนักปลัด/สวัสดิการฯ
1.4 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 35.38 | 11496590 | 62.14 | สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ/กองช่าง
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  | สวัสดิการฯ
รวม | 36 | 55.38 | 12686590 | 68.57
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูประการ | 14 | 21.54 | 4650000 | 25.13 | กองช่าง
2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร | 1 | 1.54 | 350000 | 1.89 | กองช่าง
2.3 การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง | 2 | 3.08 | 450000 | 2.43 | กองช่าง
รวม | 17 | 26.16 | 5450000 | 29.45
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพในตำบล | - | - | - | -
3.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการตลาด | - | - | - | -
3.3 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
รวม | - | - | - | -
4
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | ร้อยละ | หน่วย
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | ของงบประมาณ | ดำเนินการ
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.54 | 5000 | 0.03 | สำนักปลัด
4.2 การพัฒนาด้านการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | -
รวม | 1 | 1.54 | 5000 | 0.03
5. ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างชุมชน | 3 | 4.61 | 70000 | 0.38 | สำนักปลัด/กองคลังฯ/สวัสดิการฯ
เข้มแข็ง
5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ | 8 | 12.31 | 290000 | 1.57 | สำนักปลัด/กองคลัง/ศึกษาฯ
รวม | 11 | 16.92 | 360000 | 1.95
รวมทั้งสิ้น | 65 | 100 | 18501590 | 100
5

## บัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 40000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
| ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | การตามโครงการฯ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 40000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
| ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | การตามโครงการฯ
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
| สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | การตามโครงการฯ
6
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพประชาชนและการควบคุมโรค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการ Big Cleanning Day | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | 15 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
การตามโครงการฯ
2 | โครงการควบคุมโรคระบาดและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 5000 | 15 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
| โรคฉุกเฉิน | การตามโครงการฯ
3 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 75000 | 15 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด
| และควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยง | การตามโครงการฯ
7
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพประชาชนและการควบคุมโรค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
4 | โครงการป้องกันและควบคุม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 180000 | 15 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
| ไข้เลือดออก | การตามโครงการฯ
5 | โครงการกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 470000 | 15 หมู่บ้าน | กองการศึกษาฯ
| ปลอดเหล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี | การตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้าง
| พ.ศ. 2561 | กรรมการ ค่ารางวัล วัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
6 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 90000 | 15 หมู่บ้าน | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่
ต่อระเบียบ
[18 empty] | 1.2 | #REF!
8
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | อุดหนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินงานตาม | 10000 | กาชาดจังหวัด | สำนักปลัด
|  | โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน |  | บุรีรัมย์
2 | โครงการวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
การตามโครงการฯ
3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
| ชีวิตและส่งเสริมอาชีพชมรมผู้สูง | การตามโครงการฯ
อายุ อบต. ลำนางรอง
4 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพคน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 80000 | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | 1.3 | 190000
| พิการและผู้ด้อยโอกาส | การตามโครงการฯ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ
9
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด | เพื่อจ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี | 10000 | จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัด
| บุรีรัมย์ | ขึ้นเขาพนมรุ้ง
2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินงานตาม | 20000 | อำเภอโนนดินแดง | สำนักปลัด
| โนนดินแดง | โครงการกิจกรรมหว่านวันแม่
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินงานตาม | 20000 | อำเภอโนนดินแดง | สำนักปลัด
| โนนดินแดง | โครงการกิจกรรมเกี่ยววันพ่อ
4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าดำเนินงานตาม | 20000 | อำเภอโนนดินแดง | สำนักปลัด
| โนนดินแดง | โครงการจัดงานวันรำลึกอนุสาวรีย์
เราสู้
5 | โครงการจัดงานวันแม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
จัดงานวันแม่
10
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม | 10000 | จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักปลัด
| บุรีรัมย์ | โครงการจัดงานประเพณีวัฒธรรม
เมืองบุรีรัมย์(งานสถาปณาเมืองแปะ)
7 | โครงการค่ายวิชาการศูนย์พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษาฯ
| เด็กเล็ก | การตามโครงการฯเช่น ค่าเอกสาร |  | เล็ก 7 ศูนย์
วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการฯ
8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 100000 | อบต.ลำนางรอง | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯเช่น ของรางวัล
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นตาม
โครงการฯ
9 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 100000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
| พรรษา รัชกาลที่ 10 | การตามโครงการฯ
11
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
10 | โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | อบต.ลำนางรอง | กองการศึกษาฯ
| ประจำปี 2561 | การตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ไม่ขัดระเบียบ
11 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | อบต.ลำนางรอง | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ไม่ขัดระเบียบ
12 | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 300000 | หมู่ 7 | กองช่าง
| เล็กขนาด 81-100 (สถ.ศพด.3) | การตามโครงการฯ
บ้านป่าไม้สหกรณ์ หมู่ที่7
12
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
13 | โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ- ส่ง | 800000 | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
| ห่างไกลสถานศึกษา | นักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ขัด
ระเบียบ
14 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษาฯ
|  | การตามโครงการฯ เช่น ค่ารางวัล |  | เล็ก 7 ศูนย์
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ
15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ | 1621900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ
| บริหารสถานศึกษา (โรงเรียน/ | แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | จำนวน 7 ศูนย์
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.) | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสม็ด
| จำนวน 7 ศูนย์ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำนางรอง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโป่ง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้สหกรณ์
13
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
16 | ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) | 634270 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษาฯ
| พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน7 ศูนย์ | ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน |  | เล็กจำนวน 7 ศูนย์
7 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเสม็ด
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเพชร
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลำนางรอง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหิน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองโป่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบอน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าไม้สหกรณ์
14
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
17 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ | 4596000 | โรงเรียน จำนวน | กองการศึกษาฯ
|  | โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ |  | 6 โรงเรียน
- โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
- โรงเรียนบ้านลำนางรอง
- โรงเรียนบ้านคลองหิน
- โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
- โรงเรียนบ้านหนองบอน
- โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
15
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
18 | ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) | 2201720 | โรงเรียนจำนวน | กองการศึกษาฯ
| โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน | ให้แก่โรงเรียน จำนวน 6โรงเรียน |  | 7 แห่ง
ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด
- โรงเรียนบ้านลำนางรอง
- โรงเรียนบ้านคลองหิน
- โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
- โรงเรียนบ้านหนองบอน
- โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
19 | โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 150000 | 15 หมู่บ้าน | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯ
20 | โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 20000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒ |  | จำนวน 7 ศูนย์
นาเด็กเล็ก เช่น ค่าเอกสาร วัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นตามโครงการฯ
16
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
21 | โครงการวันปริวาสกรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 60000 | วัดป่าเขากระเจียว | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯ
22 | โครงการวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 100000 | 15 หมู่บ้าน | กองการศึกษาฯ
การตามโครงการฯ
23 | โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหาวัสดุสื่อการ | 562700 | จำนวน 7 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ
| สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
| จำนวน 7 ศูนย์ | เล็ก
17
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่ามอเตอร์ปั๊มน้ำ | 100000 | ประปาถ่ายโอน | กองช่าง
| ถ่ายโอนให้แก่อบต.ลำนางรอง | รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง |  | อบต.ลำนางรอง
ระบบประปาฯลฯ ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม.หนา | 350000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (บ้านนางสอิ้ง รอบครบุรี - | กว่า 700 ตร.ม.
บ้านนายแก่น เทียบอาจ)
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 (หลังโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด) | 370000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด | กว้าง 5 ม. ยาว 112 ม.หนา0.15 ม. หรือ
| -สายที่ 1 (หลังโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด) | มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม
| -สายที่ 2 (ข้างโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด) | -สายที่ 2 (ข้างโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด)
ซอยแบ่งเขตหมู่บ้าน กว้าง 4 ม.ยาว 40 ม.
หนา0.15 มหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.
18
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม.หนา | 350000 | หมู่ 4 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม | กว่า 700 ตร.ม.
ซอยทิศตะวันออกวัดบ้านคลองหิน)
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม.หนา | 350000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองโป่ง | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (บ้านนายประกาย ประเสริฐศรี | กว่า 700 ตร.ม.
- บ้านนายประสาน เป้งทอง)
19
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 (ซ.บ้านนายนพวงค์ คงเป็นนิจ) | 350000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้สหกรณ์ | กว้าง 4 ม. ยาว 83 ม.หนา0.15 ม. หรือ
| -สายที่ 1 (ซอยบ้านนายนพวงค์ คงเป็นนิจ) | มีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 332 ตร.ม
| -สายที่ 2 (ต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้าน | -สายที่ 2 (ต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้าน)
| สนม เชิญประโคน) | สนม เชิญประโคน) กว้าง 4 ม.ยาว 30 ม.
| -สายที่3 (เริ่มต้นที่หน้าบ้านนายองค์ | หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
| งวดชัย) | ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
-สายที่ 3 (เริ่มต้นบริเวณหน้าบ้าน
นายองค์ งวดชัย) กว้าง 4 ม.ยาว 65 ม
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.
20
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม.หนา | 360000 | หมู่ 7 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้สหกรณ์ | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (บริเวณแยกหน้าบ้านนาย | กว่า 720 ตร.ม.
คำปอง พิพวนนอก ไปบ้านนายยศ
ชัยถาวร)
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - กว้าง 5 ม. ยาว 135 ม.หนา 0.15 ม. | 350000 | หมู่ 8 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| เชื่อมต่อคอนกรีตเดิม - คุ้มหนองคล้า | กว่า 675 ตร.ม.
21
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.หนา 0.15 ม. | 350000 | หมู่ 9 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองหินลาด | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| บริเวณหน้าบ้าน นางทองดี บัวจูม - | กว่า 680 ตร.ม.
วัดป่าชัยมงคล
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - กว้าง 4 ม. ยาว 167ม. หนา 0.15 ม. | 340000 | หมู่ 10 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านลำนางรอง | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| สายที่ 1 (ซ.ข้างศาลาประชาคมไปฝาย | กว่า 668 ตร.ม.
ทดน้ำ)
22
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม.หนา | 350000 | หมู่ 11 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าไม้สหกรณ์ | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (หน้าบ้านนายดวง ท้าวกอก) | กว่า 220 ตร.ม.
| -สายที่ 2 (หน้าบ้านนายแก่น ระหาร) | -สายที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม.หนา
| -สายที่ 3 (หน้าบ้านนายบรรทิ ดาษไธสง) | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 220 ตร.ม.
-สายที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม.หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 260 ตร.ม.
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | - กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม.หนา 0.15 ม. | 350000 | หมู่ 12 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านฐานเจ้าป่า | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม หน้าบ้าน | กว่า 700 ตร.ม.
นายทองคำ ตุยารัมย์)
23
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธาณูปโภค สาธารณูปการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 84 ม.หนา | 350000 | หมู่ 13 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเขากระเจียว | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (เชื่อมคอนกรีตเดิม หน้าบ้าน | กว่า 336 ตร.ม.
| นายแก้ว เที่ยงราช) | -สายที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม.หนา
| -สายที่ 2 (คุ้มดอนอะราง ไปทางทิศตะ | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| วันออก) | กว่า 360 ตร.ม.
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | -สายที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม.หนา | 330000 | หมู่ 15 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองเสม็ด | 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
| -สายที่ 1 (หน้าบ้านนางบุยรอด แก้วเสนา | กว่า 625 ตร.ม.
- บ้านนางสมใจ ทองสุภะ)
24
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการซ่อมแซมฝาย และซ่อมแซม | เพื่อจ่ายโครงการซ่อมแซมฝายและซ่อม | 350000 | หมู่ 1 | กองช่าง
| อาคารระบายน้ำบ้านลำนางรอง หมู่ที่ 1 | แซมอาคารระบายน้ำและใช้จ่ายอื่นที่จำ
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
[18 empty] | 2.1 | #REF!
25
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง | 100000 | ตำบลลำนางรอง | กองช่าง
| ตำบลลำนางรอง | สว่างตำบลลำนางรอง เช่น |  | 15 หมู่บ้าน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ
2 | อุดหนุนไฟฟ้า ตามโครงการขยาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนไฟฟ้า ตาม | 350000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| เขตไฟฟ้า หมู่ 14 บ้านโคกเพชร | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 14
บ้านโคกเพชร
26
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการสืบสานปนิทานพ่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 5000 | ตำบลลำนางรอง | สำนักปลัด
| รัชกาลที่ 9 | ปลูกป่า และค่าใช้จ่ายตามโครงการ |  | 15 หมู่บ้าน
[18 empty] | 2.3 | #REF!
27
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | 15 หมู่บ้าน | สำนักปลัด
การประชาคมหมู่บ้าน
2 | โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 10000 | 15 หมู่บ้าน | กองคลัง
งานตามโครงการ
3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | 15 หมู่บ้าน | กองสวัสดิการฯ
| ให้กับเยาวชนในตำบลลำนางรอง | การประชาคมหมู่บ้าน
[18 empty] | 5.1 | 20000
28
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
1 | โครงการอบรมสัมนา ศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน |  |  | ลำนางรอง
และพนักงานจ้าง
2 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ | 5000 | อบต. | กองศึกษาฯ
|  | เก้าอี้สำนักงาน |  | ลำนางรอง
3 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ | 10000 | อบต. | กองศึกษาฯ
|  | โต๊ะพนักงาน |  | ลำนางรอง
29
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 5000 | อบต. | กองการศึกษาฯ
| กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เช่น ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบ
5 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน | 11000 | อบต.ลำนางรอง | กองคลัง
จำนวน 2 ตู้
6 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิว | 22000 | อบต.ลำนางรอง | กองคลัง
| แบบตั้งโต๊ะ | เตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
30
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ.2561 ม.ค.: พ.ศ.2561
ที่ |  | ผลผลิต/งบประมาณ |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย
7 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต | เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 22000 | อบต.ลำนางรอง | สำนักปลัด
| บุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง | ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
8 | ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับพนัก- | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ | 15000 | อบต.ลำนางรอง | กองคลังฯ
| งาน | จำนวน 3 ชุด
[18 empty] | 5.2 | #REF!
31

## ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
***************************************
อาศัยอำนาจตามระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖
บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้รวบรวมแผน โครงการ/กิจกรรม ต่างๆที่จะได้
ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจน
เงินงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากหน่วยงานราชการอื่น เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง